學習加油站國小組

資訊教育軟體與教材資源中心九十一年度企劃書

負責領域：語文（本國語一至六年級）

機關名稱：台北市文山區興德國民小學

地    址：台北市文山區興隆路2段235號

總負責人：蘇福壽校長E – mail：pfred@mail.hdps.tp.edu.tw

聯 絡 人：楊文凱  E – mail：yangwc@ms8.hinet.net

陳瑞香  E – mail：kitte@mail.hdps.tp.edu.tw

電    話：(02)29329431

傳    真：(02)29330948

中 華 民 國九十一年五月十七日

目     錄

壹 前言………………………………………………………..第 3頁

貳 新年度內容發展工作………..………………..…………第 7頁

參 新年度內容維護工作…………..……………….……….第11頁

肆 新年度推廣活動之辦理…..……………….…………….第29頁

伍 預定執行進度表…..………………….………………….第30頁

陸 人力資源  ………………………….…………………….第31頁

柒 經費需求  ………………………….…………………….第32頁

捌 未來展望 .………………………….…………………….第35頁

壹 前言

本校自八十六學度獲選為教育部資訊教育軟體與教材資源中心學校，負責國民小學國語科及輔導活動資訊教育軟體與教材資源的建置。八十六學年度的工作重點在於網站之架設，著重於軟硬體之採購，並將網頁內容作初步之呈現。八十七學年度本校接續第二年的工作，除接續充實未完成之網站軟硬體，其重點已在發展資料庫功能及網頁內容兼具的網站，年度結束前的總評分，國語科獲優等、而輔導活動獲佳作的肯定。使本校獲第三年經費，而也邁向更充實多元的經營。經過數年來全校老師共同合作，本校已初具網路教學的規模。並配合教室電腦的應用，使網路上的資源結合各科的教學。提升教學的品質，增進學生的學習興趣。而也期待能在努力的範圍，提供全國使用者參考本校網站之學科內容及經營方式。教育部已在八十九年四月二十一日正式將資訊教育軟體與教材資源中心更名為學習加油站，而本校網站名稱亦隨之更名為教育部學習加油站國語科及輔導活動網站。經教育部評鑑，本校網站學科內容建置成效良好，得以獲教育部繼續補助辦理，使本校網站堂堂邁向第四個年頭！然適逢學習加油站因應九年一貫課程將實施，網站亦隨之改型，本校原為負責國語及輔導活動兩科，轉化為僅負責語文領域本國語持續努力經營。在九十年度中，本校有下列轉型的歷程：

轉型一 主題綱要：為因應九年一貫之課程發展，以主題綱要（或類似知識庫）的方式呈現，對應能力指標以作為發展內容之依據。

轉型二 群組合作：結合台北市各校菁英實作，以本校為資源中心學校，合作學校為興華國小、蘭雅國小、大龍國小、懷生國小、國語實小、萬福國小。

轉型三 控管進度： 訂定進度表，工作項目區分為--學習資源彙集及分類、建置學習單元素材及測驗題庫、學習資源融入主題探究之教學示範活動設計、應用「學習加油站」現有學習資源之教學示範活動設計 、行動研究計畫 、設計探究學習網站 。

轉型四 資訊融入單元活動設計：應用「學習加油站」現有學習資源之教學示範活動設計，並拍攝教學影片。

轉型五 主題探究：開發主題探究網站設計並拍攝教學影片，

以網站培養學生建構知識、主動學習的

態度及能力。

轉型六 行動研究：開發行動研究網站設計，

以網站培養教師研究能力，並呈現研究成果。

轉型七 經營流程：開發網站經營設計模式，架構資料庫及網頁並呈的網站經營。所有研發成果上傳於學習加油站新系統http://content1.edu.tw/（純資料庫模式），審核通過後，供全國使用者教學使用。

本校另架設內部網站學習加油站本國語資源中心網址：http://www1.hdps.tp.edu.tw（網頁模式並以資料庫管理模式）

及製作成果光碟片（含網站內容及教學影片）。

建置完畢後並注重各層次（合計九場次）之推廣以達促進網站宣傳功能，以下詳列內容！

| 場次 | 實施方式 | 時間 | 負責人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本校及合作學校場次 | 辦理本校及合作群組學校成果發表（擇三校實施），介紹學習加油站及本中心研發教材及如何應用於實際教學，並期使用者與教材建置者雙向交換意見。 | 90.12.16至90.12.31 於興德國小 | 邢長華主任 |  |
|  |  | 90.12.16至90.12.31 於國語實小 | 吳慧琳主任 |  |
|  |  | 90.12.16至90.12.31 於興華國小 | 葉國煇校長 |  |
|  |  | 90.12.16至90.12.31 於蘭雅國小 | 劉林榮主任 |  |
| 教育局場次 | 結合台北市其他網路教材資源中心，依教育局規劃辦理聯合發表會，介紹網路教材資源中心研發教材及如何應用於實際教學，並期使用者與教材建置者雙向交換意見。 | 90.12.20 於台北市東門國小 | 邢長華主任 |  |
| 教育部場次 | 配合教育部辦理全國推廣，介紹網路教材資源中心研發教材及如何應用於實際教學，並期使用者與教材建置者雙向交換意見。 | 91.1.21 教育部北區場次 於台北市師院實小 | 楊文凱主任陳瑞香主任 |  |
|  |  | 91.1.22 教育部中區場次 於彰化市靜修國小 | 楊文凱主任陳瑞香主任 |  |
|  |  | 91.1.23 教育部南區場次 於台南市師實小 | 楊文凱主任陳瑞香主任 |  |
|  |  | 91.1.24 教育部東區場次 於台東市卑南國小 | 楊文凱主任陳瑞香主任 |  |

新年度（九十一年度）預定除持續發展轉型一至七項內容工作及推廣活動外，並能重視擴充學習加油站新系統本國語內容、加強內部網站充實及管理、歷年內容資料的整理維護等工作，為全國師生建置良善網路教學資源，亦為全國邁向九年一貫課程新紀元付出一分心力！

貳、新年度內容發展工作：

新年度本校負責的國語網站內容發展方向，係根據下列幾個面向訂立：

- 綜合九年一貫課程暫行綱要語文學習領域之本國語文之基本理念、課程目標、十大基本能力及分段能力指標等內涵，並嘗試轉化為網站內容。

- 依據學習加油站網站主題綱要，發展其中的項目及融入課程統整精神的主題單元。

- 統整原網站建置之內容，使新網站內容建置之同時，能考量原系統架構及其內容納入之相容性！

- 群組合作學校為興華國小、蘭雅國小、大龍國小、懷生國小、國語實小、萬福國小或增減之。

- 持續應用「學習加油站」做資訊融入課程設計及現有學習資源之教學示範活動設計，本年度維護舊有主題（如11-25、27-28頁所列），預計發展新單元十個，均需含教材及單元活動設計。

六、持續發展主題探究網站，

- 以網站培養學生建構知識、主動學習的態度及能力，本年度維護舊有主題（如26頁所列），及預計發展新主題五個。網站架構除主題內容收集整理、教學活動設計、學生活動設計外，並設置討論區（留言版）或作品上傳區等。

七、持續發展行動研究網站，

- 以網站培養教師研究能力，並呈現研究成果。本年度維護舊有題目（如26頁所列），及預計發展新研究一個。網站架構先以研究計畫呈現，並逐漸呈現線研究歷程，最後呈現研究成果。研究主題需與語文內涵及資源中心性質相符為原則。

以上七項將以下列主題綱要架構持續實施：

| 主 題 | 子 題 | 單 元 | 對應能力指標 代號 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 閱讀 能力 | 閱讀方法 | 閱讀方式 | E-1-6、E-2-5、E-2-9、 E-3-6 |  |
|  | 閱讀內容 | 閱讀散文之記敘文 | E-2-3、E-2-4、E-2-9、 E-3-6 |  |
|  |  | 閱讀散文之抒情文 | E-2-3、E-2-4、E-2-9、 E-3-6 |  |
|  |  | 閱讀散文之論說文 | E-2-3、E-2-4、E-2-9、 E-3-6 |  |
|  |  | 閱讀散文之應用文 | E-2-3、E-2-4、E-2-9、 E-3-6 |  |
|  |  | 閱讀童詩 | E-2-3、E-2-4、E-2-9、 E-3-6 |  |
|  |  | 閱讀故事 | E-2-3、E-2-4、E-2-9、 E-3-6 |  |
|  |  | 修辭 | E-2-9、E-3-3、E-3-6 |  |
|  |  | 劇本 | E-2-3、E-2-4、E-2-9、 E-3-6 |  |
|  |  | 諺語 | E-1-1、E-2-9、E-3-6 |  |
|  |  | 成語 | E-1-1 |  |
| 說話 能力 | 說話方法 | 表達要點 | C-1-4、C-2-4 |  |
|  | 說話形式 | 演說 | C-3-1、C-3-4 |  |
|  |  | 朗讀 | C-1-1 |  |
|  |  | 辯論 | C-3-1 |  |
|  |  | 會話 | C-2-3 |  |
|  |  | 表演 | C-3-3 |  |
|  |  | 訪問 | C-1-2 |  |
|  |  | 報告 | C-2-1、C-2-2 |  |
| 識字與 寫字能力 | 識字能力 | 字彙的使用 | D-1-2 |  |
|  | 寫字能力 | 書寫原則 | D-1-3 |  |
|  |  | 習寫應用 | D-3-3、D-3-4 |  |
| 寫作能力 | 寫作方法 | 寫作要點 | F-1-3 |  |
|  |  | 寫作步驟 | F-1-6、F-2-6 |  |
|  |  | 開頭 | F-2-6、F-3-5 |  |
|  |  | 結尾 | F-2-6、F-3-5 |  |
|  |  | 展開/佈局 | F-2-6、F-3-5 |  |
|  | 寫作內容 | 散文之記敘文寫作 | F-1-3、F-3-3、F-3-8 |  |
|  |  | 散文之抒情文寫作 | F-1-3、F-3-3、F-3-8 |  |
|  |  | 散文之論說文寫作 | F-1-3、F-3-3、F-3-8 |  |
|  |  | 散文之應用文寫作 | F-1-3、F-3-3、F-3-8 |  |
|  |  | 童詩創作 | F-1-3、F-2-10、F-3-3、F-3-8 |  |
|  |  | 故事創作 | F-1-3、F-2-10、F-3-3、F-3-8 |  |
|  |  | 造句 | F-3-2 |  |
| 聆聽 能力 | 聆聽要點 | 聆聽的態度與方法 | B-2-1、B-2-2 |  |
| 注音符號應用 | 注音符號方法 | 使用注音符號 | A-1-1、A-1-2、A-1-4 |  |

參、新年度內容維護工作

- 原國語科內容【九十年度以前教材，需整理上傳至學習加油站新系統，目前尚留存學習加油站舊系統及本校內部網站：

學習加油站本國語資源中心網址：http:///www1.hdps.tp.edu.tw】

讀

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1一年級上學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.2一年級下學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.3二年級上學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.4二年級下學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.5三年級上學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.6三年級下學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.7四年級上學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.8四年級下學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.9五年級上學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.10五年級下學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.11六年級上學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.12六年級下學期 | 文字、全文檢索 字檢索資料庫、詞檢索資料庫 測驗題庫 | 閱讀散文 |
| 1.13補充教材 | 閱讀指導 | 閱讀方式 |
| 1.14好書大家讀 | 介紹推薦好書 | 閱讀方式 |

說

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1一年級上學期 | 文字、全文檢索、習作圖檔 說話教學資料庫 | 表達要點 |
| 1.2一年級下學期 | 文字、全文檢索、習作圖檔 說話教學資料庫 | 表達要點 |
| 1.3二年級上學期 | 文字、全文檢索、習作圖檔 說話教學資料庫 | 表達要點 |
| 1.4二年級下學期 | 文字、全文檢索、習作圖檔 說話教學資料庫 | 表達要點 |
| 1.5有趣的說話教學 | 文字 | 表達要點 |

寫

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1一年級上學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.2一年級下學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.3二年級上學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.4二年級下學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.5三年級上學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.6三年級下學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.7四年級上學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.8四年級下學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.9五年級上學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.10五年級下學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.11六年級上學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |
| 1.12六年級下學期 | 文字、全文檢索、範字圖檔 網路線上語音說明 書寫要訣檢索資料庫 | 書寫原則 |

作

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1一年級上學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.2一年級下學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.3二年級上學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.4二年級下學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.5三年級上學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.6三年級下學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.7四年級上學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.8四年級下學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.9五年級上學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.10五年級下學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.11六年級上學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.12六年級下學期 | 造句練習、全文檢索 | 寫作要點 |
| 1.13成語短句練習 | 學生成語短句練習作品 | 造句 |
| 1.14補充教材 | 圖表作文指導 | 寫作要點 |
| 1.15學作生品（與首頁本校相關網站連結） | 各方面之學生語文作品 | 散文寫作 |

故事系列大進擊

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1故事命題 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |
| 1.2寓言的聯想 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |
| 1.3故事續集聯想 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |
| 1.4故事組合聯想 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |
| 1.5故事改編 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |
| 1.6故事創作園地 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |

聯想力系列大進擊

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1問題的思考與解決 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |
| 1.2夢幻世界的聯想 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |
| 1.3未來世界的聯想 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |
| 1.4時光倒流的聯想 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |
| 1.5自由聯想 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理 | 故事創作 |

看圖猜成語

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1看圖猜成語 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理、測驗題庫 | 字彙的使用 |

學習日記

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1學習日記 | 圖文、線上習寫、管理、線上互動、列印 | 散文之應用文寫作 |

資優寫作培育計劃

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1語文基本訓練 | 圖文、管理 | 寫作要點 |
| 1.2感官訓練 | 圖文、管理 | 寫作要點 |
| 1.3聯想力訓練 | 圖文、管理 | 寫作要點 |
| 1.4修辭訓練 | 圖文、管理 | 修辭 |

感官寫作視覺篇

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1教案區 | 圖文、管理 | 寫作要點 |
| 1.2學習單 | 圖文、管理 | 寫作要點 |
| 1.3課程統整 | 圖文、管理 | 寫作要點 |
| 1.4登入情境 | 圖文、FLASH、回饋、管理 | 寫作要點 |
| 1.5學習篇 | 圖文、FLASH、回饋、管理、線上互動 | 寫作要點 |
| 1.6活動評量區 | 圖文、FLASH、回饋、管理、線上互動 | 寫作要點 |
| 1.7作品區 | 圖文、FLASH、線上習寫、回饋、管理、線上互動、列印 | 寫作要點 |

迷宮傳奇

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 1.1簡單任務 | 圖文、FLASH、回饋、管理、線上互動及評量 | 字彙的使用 |
| 1.2超級任務 | 圖文、FLASH、回饋、管理、線上互動及評量 | 字彙的使用 |
| 1.3絕地任務 | 圖文、FLASH、回饋、管理、線上互動及評量 | 字彙的使用 |
| 1.4駭客任務 | 圖文、FLASH、回饋、管理、線上互動及評量 | 字彙的使用 |
| 1.5不可能的任務 | 圖文、FLASH、回饋、管理、線上互動及評量 | 字彙的使用 |

閱讀魔法書

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 作品導讀 深入閱讀理解 創思活動設計 學習單 | 圖文、管理 | 閱讀故事 |

融入教學教案區

| 內 容 概 要 | 說 明 （※ 細分單元或呈現方式等） | 新網站之主題項 |
| --- | --- | --- |
| 以運用本網站之融入教學各式教案 | 圖文、管理 | 各項 |

測驗題庫：（綜合學科教材庫及測驗題庫一併運用）

測驗題庫：各年級國語科評量試題（放置於共用測驗題庫FRAME）

字音辨正（可線上測驗計分，放置於共用測驗題庫FRAME）

字形辨正（可線上測驗計分，放置於共用測驗題庫FRAME）

語詞測驗（可線上測驗計分，放置於共用測驗題庫FRAME）

造句練習：開發介面供學生作造句練習及觀摩（放置於學科教材庫作文）

成語練習：開發介面供學生作成語練習及觀摩（放置於學科教材庫作文）

學生作品：架構各類型之學生語文作品呈現（與首頁本校相關網站連結）

看圖猜成語：開發介面供學生作成語練習及訓練想像力（放置於共用測驗題庫

FRAME）

故事系列大進擊：開發介面供學生作創作故事及訓練想像力（放置於學科教材庫）

聯想力系列大進擊：開發介面供學生作語文創作及訓練想像力（放置於學科教材庫）

學習日記：開發介面供學生紀錄成長紀錄及線上互動（放置於學科教材庫）

感官作文視覺篇：開發介面供學生作語文創作及訓練想像力（放置於學科教材庫）

聯想力系列大進擊：開發介面供學生作辨字練習及訓練想像力（放置於學科教材庫）

二、本國語【九十年度新發展及整合舊有內容的網站架構】

- 架設本校內部網站學習加油站本國語資源中心網址：http://www1.hdps.tp.edu.tw/

- 拍攝資訊融入單元教學影帶：注音符號教學【小蜜蜂】

- 拍攝主題探究教學影帶：拜訪植物園。

- 製作網站光碟片。

- 製作教學光碟片。

網站內容如下：

|  | 網站單元 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 首頁 | 學習加油站－本國語資源中心 - 活潑的動態首頁 - 本團隊介紹 - 綜合領域， 鄉土教學 - 版權頁 |  |
| 二 | 主題探索 | - 花花世界（教學設計者：陳瑞香）（網頁設計者：謝勝裕）【興德】 - 校園報報（教學設計、網頁設計者：陳翊堤）【興華】 - 拜訪植物園（教學設計者：朱阿莉）（網頁設計者：陳怡如）【國語實小】 - 青青校樹（教學設計、網頁設計者：陳景芬）【蘭雅】 - 我的學校生活（教學設計者：陳清義）（網頁設計者：吳建衛）【大龍】 - 一個操場的重生（網頁設計者：李玉華）【國語實小】 - 從童話故事書進行注音符號的主題統整教學（網頁設計者：李琴貞）【國語實小】 | 計7個 |
| 三 | 行動研究 | - 非同步遠距教學實施於國小身心障礙資源班國語文語（楊文凱） - 利用親師合作增進兒童語文表達能力之行動研究（王可馨） | 計2個 |
| 四 | 教材資源 | - 閱讀能力 1.1 我是射雕英雄(新) 1.2 兒童繪本 1.2.1閱讀課〜網路繪本欣賞--「誰要一隻免費的長頸鹿」(新) 1.2.2閱讀課〜繪本欣賞--「星月」(新) 1.2.3閱讀--「超時空友情」(新) 1.2.4閱讀課〜繪本創作欣賞--「青蛙成長記」(新) 1.2.5閱讀課〜繪本欣賞--「米羅和發光寶石」 1.3 閱讀魔法書（舊） 1.4 好書大家讀（舊） 1.5 閱讀指導（舊） 1.6 閱讀與我 - 說話能力 2.1有趣的說話教學：新聞繞口令 2.2舊愛新歡 2.3比太陽早起的人 2.4說話錦囊(新) 2.5天才老媽(新) 2.6與嫦娥有約(新) 2.7行行出狀元（新） - 識字及寫字能力 3.1小小書法家 3.2迷宮傳奇 3.3字音字形辨正 3.4找字遊戲(新) - 寫作能力 4.1成語隨堂考：隨堂考及看圖猜成語 4.2語文練功房（成語短句＋造句傳奇 ＋語詞測驗） 4.3補充教材→教學百寶箱 4.4故事系列大進擊 4.5聯想力大考驗 4.6資優寫作學習單 4.7學習日記 4.8感官寫作視覺篇 4.9詩文訪作(新) 4.10蟲蟲王國(新) 4.11認識標點符號(新)（htm） - 注音符號應用 5.1ㄅㄆㄇ動物園 5.2注音符號遊戲天堂(新) | 計34項（單元） |
| 五 | 軟體資源 | 連到校內notes server 軟體資源 |  |
| 六 | 網路資源 | 連到校內 notes server 網路資源 |  |
| 七 | 討論園地 | 連結到興德國小的討論園地。 |  |
| 八 | 學校介紹 | 互連到興德國小, 及各團隊國小 |  |
| 九 | 留言板 | 互動交流區 |  |

肆、推廣活動辦理

| 內 容 概 要 | 說 明 | 預定時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教學觀摹活動 | 辦理網站應用於國語教學演示觀摹。 | 92年5月-92年6月 |  |
| 宣導活動 | 1.網站發表 2.開放參觀 |  |  |

伍、預定執行進度表

| 月次 工作項目 | 91 年 7-9 月 | 91 年 10 月 | 91 年 11 月 | 91 年12 月 | 92 年 1 月 | 92 年 2 月 | 92 年 3 月 | 92 年 4 月 | 92 年 5 月 | 92 年 6 月 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計劃、籌備及分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒐集資料及內容 細部規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進入前製階段：素材取得及腳本撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網頁版面規劃及設計製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進入後製階段：網頁測試及系統維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更版完成、上傳及發表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進入維護階段、接受評鑑及推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

陸 人力資源

| 項目 | 姓 名 | 服務單位 | 任務 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總負責人 | 蘇福壽 | 台北市興德國民小學 | 統籌本案的全盤執行 |  |
| 指導人員 | 學者及群組學校實務專家 | 各校 | 指導本案執行 |  |
| 研究員（專案總執行 ） | 楊文凱 | 台北市興德國民小學 | 負責本案的規劃、執行及召集事宜 |  |
| 學科召集及網頁內容研發及專案經費執行及聯絡人 | 陳瑞香 | 台北市興德國民小學 | 學科召集、網頁內容構思腳本研發 、專案經費執行及聯絡事宜 |  |
| 助理（專案經費查核 ） | 鄭銓澄 | 台北市興德國民小學 | 負責本案經費查核 |  |
| 助理（專案協同規劃執行推廣） | 鄭芳枝 | 台北市興德國民小學 | 負責本案協同規劃執行及推廣活動 |  |
| 助理（專案協同規劃執行推廣） | 邢長華 | 台北市興德國民小學 | 負責本案協同規劃執行及推廣活動 |  |
| 助理（專案網頁技術研發） | 張宏喬 | 台北市興德國民小學 | 網頁技術研發及製作 |  |
| 助理（專案網站系統管理） | 陳英曉 | 台北市興德國民小學 | 網站系統管理 |  |
| 助理（專案網頁內容維護） | 陳雯娜 | 台北市興德國民小學 | 網頁內容維護 |  |
| 網頁資料撰寫、蒐集整理及製作 | 本校及群組合作學校學科老師及網頁製作老師 | 台北市興德國民小學 | 教材、教案及測驗等網頁資料撰寫、蒐集整理及製作等 |  |
| 人事查核 | 馬月娥 | 台北市興德國民小學 | 負責本案人事查核及推廣事宜 |  |
| 經費採購及出納 | 翁曼娜、 王桂燕 | 台北市興德國民小學 | 負責本案經費採購及出納 |  |
| 網頁資料協助整理繕打 | 游筱玲、張月英 陳愛珠、呂俊德。 | 台北市興德國民小學 | 負責本案各科圖書資料整理繕打 |  |

除上列本校人力資源外，尚聘專任研究助理一名，並積極尋求與台北市或其他縣市各國小專長教師、學術研究單位及資訊業界等的充分合作，以充實本校人力資源，及達到落實本校為國語召集學校之目標。

捌、 未來展望

- 本校因應學習加油站的改型以呈現新的面貌，除將暨有成果妥善納入新的系統外，更重要的是如何結合九年一貫課程的精神去統整網站架構，除使本網站發展成為一個完善本國語教學資源庫，更賦予相當多的時代意義，就是與全國的師生甚至家長，共同迎向九年一貫課程，共同豐富九年一貫課程語文領域國語的豐富內涵。

- 本校因循經營四年的經驗與成果，對整合校內人力及尋求與台北市或其他縣市各國小專長教師、學術研究單位及資訊業界等的充分指導及合作的最大可能，才能以更豐富人力資源使網站發揮更大的成效，希望新的年度本校能逐步使上述想法落實，才能永續良善的經營。

- 本校網站發展網頁及資料庫管理並呈方式建置，以求使用者能有效應用及管理。

- 本校除資料庫建置並兼重HTML網頁研發，運用到多媒體網頁及FLAH新技術，以求能吸引學生上網，並融入許多線上習寫及管理，以達網路教育實效！另並研發線上測驗及計分的技術，使網站更具功能性。但這些技術日新又新，需努力學習及應用，使呈現更豐富的面貌。

- 本校為來更需重視使用者需求，應發展融入教學的教案及測驗以符老師需求，而學生需求則以互動性高及充分回饋的教材來滿足。

邁向未來新年度，走向正確的路及留下豐富的教學資源是我們自期的！未來更希望與所有努力的人，一起邁向並達成新世紀美好願景！